## Slide 1
“COMPARACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS DE UN EDIFICIO DE 6 PISOS Y 3 SUBSUELOS UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO DISEÑADO EN ESTRUCTURA MIXTA UTILIZANDO UN PRIMER MODELO BASADO EN PLANOS 2D Y OTRO IMPLEMENTANDO METODOLOGÍA BIM”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA CIVIL
TUTORA: ING. PAZMIÑO MONTERO MARTHA ELIZABETH, MGS.
AUTOR: FLORES CORREA KATHERINE ELIZABETH
Sangolquí
Febrero de 2022

## Slide 2
Generalidades
Marco Teórico
Modelamiento de la situación actual del Proyecto
Análisis y comparación de Resultados
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 3
3
ANTECEDENTES
- El sector de la construcción representó el 8,17% del PIB en 2019.
- Aportó con el 6.1% del total de empleos.
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
I. GENERALIDADES
El Universo (2020)

## Slide 4
4
ANTECEDENTES
- Implementación de nuevas y mejores tecnologías y metodologías
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
I. GENERALIDADES
Modelo tridimensional

## Slide 5
5
ANTECEDENTES
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
- BIM (Modelo de Información de la Construcción)
- Diseño, gestión y construcción de los edificios.
- Cómo se ven los edificios, cómo funcionan y el modo que se los construye.
I. GENERALIDADES

## Slide 6
6
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
I. GENERALIDADES
ANTECEDENTES
Modelo arquitectónico
Modelo estructural
Modelo hidrosanitario
Tuberías atravesando vigas
Errores en construcción de escaleras

## Slide 7
7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
I. GENERALIDADES
- El National BIM Specification (Inglaterra) realizó una encuesta a 1350 profesionales
Chart: Resultados
| Usan BIM | Saben que existe BIM | No lo utiliza
Resultados | 0.39 | 0.54 | 0.06
Para las personas que conocen la existencia de BIM
77% piensa usarlo el próximo año y el restante en 5 años.

## Slide 8
8
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
I. GENERALIDADES
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
-La metodología BIM no se implementa de forma notoria.
Modelo Tridimensional realizado en el Software Revit
Qanvas

## Slide 9
9
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
I. GENERALIDADES
- BIM se presenta como una propuesta importante en el diseño y gestión de la construcción
La aplicación de BIM y la obtención de sus beneficios requieren un cambio de mentalidad de los involucrados.

## Slide 10
10
INTRODUCCIÓN
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
I. GENERALIDADES
Sector: La Floresta
Área: 2000 m2

## Slide 11
11
OBJETIVO GENERAL
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
I. GENERALIDADES
Comparar la planificación y análisis de costos de un edificio de 6 pisos y 3 subsuelos diseñado en estructura mixta (hormigón armado y acero), utilizando un primer modelo basado en planos 2D y otro implementando metodología BIM con la finalidad de determinar la opción más económica y técnicamente viable.

## Slide 12
Generalidades
Marco Teórico
Modelamiento de la situación actual del Proyecto
Análisis y comparación de Resultados
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 13
13
BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
- Es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción.
Información geométrica (3D)
Tiempos (4D)
Costos (5D)
Simulación (6D)
Mantenimiento (7D)

## Slide 14
14
BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
Building
Construcción referente a edificaciones, infraestructura y transformación urbana.
Information
Desde la concepción hasta el funcionamiento y el mantenimiento, la información debe gestionarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Modeling
Es el proceso de modelar una geometría 3D generando un prototipo, es decir, un elemento virtual que representa algo de la vida real.

## Slide 15
15
BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
Clientes
Ingenieros
Arquitectos
Inversionistas
Civil
Hidrosanitario
Eléctrico
Mecánico

## Slide 16
16
DIMENSIONES BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
1D
IDEA

## Slide 17
17
DIMENSIONES BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
2D
BOCETO

## Slide 18
18
DIMENSIONES BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
3D
MODELO TRIDIMENSIONAL

## Slide 19
19
DIMENSIONES BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
4D
TIEMPO

## Slide 20
20
DIMENSIONES BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
5D
COSTOS

## Slide 21
21
DIMENSIONES BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
6D
SIMULACIÓN

## Slide 22
22
DIMENSIONES BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
7D
GESTIÓN DEL ACTIVO

## Slide 23
- Es una técnica que especifica lo que se modelará y en qué nivel de detalle.
23
NIVELES DE DESARROLLO (LOD)
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
LOD 100
DISEÑO CONCEPTUAL

## Slide 24
- Es una técnica que especifica lo que se modelará y en qué nivel de detalle.
24
NIVELES DE DESARROLLO (LOD)
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
LOD 100
Diseño Conceptual
LOD 200
DISEÑO ESQUEMÁTICO, GEOMETRÍA

## Slide 25
- Es una técnica que especifica lo que se modelará y en qué nivel de detalle.
25
NIVELES DE DESARROLLO (LOD)
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
LOD 100
Diseño Conceptual
LOD 200
Diseño Esquemático, Geometría
LOD 300
DISEÑO DETALLADO

## Slide 26
- Es una técnica que especifica lo que se modelará y en qué nivel de detalle.
26
NIVELES DE DESARROLLO (LOD)
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
LOD 100
Diseño Conceptual
LOD 200
Diseño Esquemático, Geometría
LOD 300
Diseño Detallado
LOD 350
COORDINACIÓN Y COLISIONES

## Slide 27
- Es una técnica que especifica lo que se modelará y en qué nivel de detalle.
27
NIVELES DE DESARROLLO (LOD)
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
LOD 100
Diseño Conceptual
LOD 200
Diseño Esquemático, Geometría
LOD 300
Diseño Detallado
LOD 350
Coordinación y Colisiones
LOD 400
FABRICACIÓN Y MONTAJE

## Slide 28
- Es una técnica que especifica lo que se modelará y en qué nivel de detalle.
28
NIVELES DE DESARROLLO (LOD)
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
LOD 100
Diseño Conceptual
LOD 200
Diseño Esquemático, Geometría
LOD 300
Diseño Detallado
LOD 350
Coordinación y Colisiones
LOD 400
Fabricación y Montaje
LOD 500
AS BUILT

## Slide 29
- Existen varios niveles de colaboración donde todas las partes se ven involucradas de forma continua en un proyecto de construcción.
29
NIVELES DE MADUREZ
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
NIVEL 0
Pre - BIM

## Slide 30
- Existen varios niveles de colaboración donde todas las partes se ven involucradas de forma continua en un proyecto de construcción.
30
NIVELES DE MADUREZ
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
NIVEL 1
Modelo basado en Objetos

## Slide 31
- Existen varios niveles de colaboración donde todas las partes se ven involucradas de forma continua en un proyecto de construcción.
31
NIVELES DE MADUREZ
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
NIVEL 2
Modelo basado en colaboración

## Slide 32
- Existen varios niveles de colaboración donde todas las partes se ven involucradas de forma continua en un proyecto de construcción.
32
NIVELES DE MADUREZ
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
NIVEL 3
Integración basada en la red

## Slide 33
33
PLAN DE EJECUCIÓN BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
- Es un documento que explica los lineamientos a seguir por todo el equipo.

## Slide 34
34
SOFTWARE BIM
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
- Un software BIM permite realizar la coordinación entre las diferentes disciplinas mediante un modelo tridimensional.

## Slide 35
35
VENTAJAS
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
Mayor colaboración y comunicación
Visualización del proyecto en preconstrucción
Detección de choques

## Slide 36
36
VENTAJAS
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
II. MARCO TEÓRICO
Estimación de costos
Programación y secuencia mejorada
Aumento de la seguridad

## Slide 37
Generalidades
Marco Teórico
Modelamiento de la situación actual del Proyecto
Análisis y comparación de Resultados
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 38
38
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

## Slide 39
- Este proyecto fue elaborado en su totalidad en el software AutoCAD.
39
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS 2D
Plano Topográfico

## Slide 40
40
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS 2D
Planos Arquitectónicos

## Slide 41
41
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS 2D
Planos Estructurales

## Slide 42
42
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS 2D
Planos Hidrosanitarios

## Slide 43
43
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS 2D
Planos Eléctricos

## Slide 44
44
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL
CUBIERTA
Carga Muerta
Peso propio de la estructura
Peso propio de losa tipo Deck
Peso propio de acabados y bloques
Total
Carga Viva
Granizo, ceniza volcánica
Total
ENTREPISOS O TERRAZAS ACCESIBLES
Carga Muerta
Peso propio de la estructura
Peso propio de losa tipo Deck
Peso propio de acabados y bloques
Total
Carga Viva
Carga viva uso residencial/Terraza
Total
Notes: El proyecto, Edificio Gondry, es principalmente residencial con un área aproximada de 2000 𝑚^2. Como parte del proyecto se contemplan, parqueaderos, áreas comunales y locales comerciales. La estructura está concebida en hormigón armado con losas de hormigón sobre “Deck”; el sistema de resistencia lateral de la estructura está concebida como un sistema dual entre muros de corte y pórticos especiales resistentes a momento.
Es importante notar, que se realiza el cálculo y diseño estructural para 6 pisos altos a pesar de que serán aprobados y construidos 4 pisos altos.

## Slide 45
45
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
ANÁLISIS ESTRUCTURAL

## Slide 46
46
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
ENTORNO DE SOFTWARE REVIT 2022

## Slide 47
47
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
FLUJO DE TRABAJO
Escoger una plantilla
Configurar unidades
Referenciar el modelo
Establecer niveles y rejillas
Crear familias y editar materiales
Modelo Federado
Exportar a Navisworks
Detectar Interferencias
Corrección de Interferencias
Simulación 4D/5D
Presupuesto y Cronograma

## Slide 48
48
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO TOPOGRÁFICO
Situación actual
Plataforma de construcción

## Slide 49
49
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ESTRUCTURAL
Cimentación

## Slide 50
50
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ESTRUCTURAL
Muros perimetrales

## Slide 51
51
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ESTRUCTURAL
Columnas

## Slide 52
52
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ESTRUCTURAL
Vigas

## Slide 53
53
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ESTRUCTURAL
Escaleras

## Slide 54
54
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ESTRUCTURAL
Losas

## Slide 55
55
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ARQUITECTÓNICO
Mampostería

## Slide 56
56
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ARQUITECTÓNICO
Acabados de piso

## Slide 57
57
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ARQUITECTÓNICO
Cielo raso

## Slide 58
58
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ARQUITECTÓNICO
Ventanas

## Slide 59
59
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ARQUITECTÓNICO
Puertas

## Slide 60
60
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ARQUITECTÓNICO
Muebles

## Slide 61
61
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO HIDROSANITARIO
Tubería de Desagüe
Agua caliente
Agua fría

## Slide 62
62
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
III. MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
MODELOS TRIDIMENSIONALES
MODELO ELÉCTRICO

## Slide 63
Generalidades
Marco Teórico
Modelamiento de la situación actual del Proyecto
Análisis y comparación de Resultados
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 64
64
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
MODELO FEDERADO

## Slide 65
65
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
Choque entre rampa vehicular con puerta de cuarto de máquinas

## Slide 66
66
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
Choque entre muro perimetral y rampa de acceso vehicular

## Slide 67
67
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
Choque entre rampa de acceso con columna estructural

## Slide 68
68
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
Choque entre escalera y columna estructural

## Slide 69
69
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
Choque entre ductos y estructura metálica

## Slide 70
- Modelado
70
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ahorro de tiempo
Ahorro de 85 días de trabajo

## Slide 71
- Solución temprana de interferencias
71
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ahorro de costos
Ahorro de $29 620
Chart: Interferencias
| Interferencias arquitectónicas/estructurales | Interferencias estructurales/instalaciones | Interferencias hidrosanitarias/eléctricas
Interferencias | 19 | 58 | 125
CASOS | COSTO
Caso 1 | 19 x $362 = $ 6 878
Caso 2 | 58 x $224 = $ 12 992
Caso 3 | 125 x $78 = $ 9 750
TOTAL | = $ 29 620

## Slide 72
- Al realizar un cálculo real de las cantidades de obra se obtiene:
72
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ahorro en el presupuesto
Ahorro de $33 932,16
$33.932,16
$29.620,00
$63.552,16
Presupuesto CAD | Presupuesto BIM
$ 487 764,44 | $ 453 832,28

## Slide 73
73
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Mayor calidad del proyecto

## Slide 74
74
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Cronograma en tiempo real

## Slide 75
75
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
IV. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Visualización del modelo

## Slide 76
Generalidades
Marco Teórico
Modelamiento de la situación actual del Proyecto
Análisis y comparación de Resultados
Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 77
77
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
BIM es una metodología de trabajo colaborativa donde todos los agentes involucrados tienen acceso a la información.
Es indispensable elaborar el Plan de Ejecución BIM antes de iniciar cualquier proyecto de construcción.
En la recopilación de la información relacionada con el Edificio Gondry se pudo constatar que cada disciplina trabajó de forma independiente.
1
2
3

## Slide 78
78
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La difícil comprensión de los planos y la falta de información imposibilitaron que exista un rápido modelamiento de las diferentes disciplinas.
La correcta elaboración de los modelos tridimensionales únicamente se logró siguiendo un orden específico.
Revit es un software BIM con una interfaz muy intuitiva y fácil de manejar donde toda la información del proyecto se encuentra organizada.
4
5
6

## Slide 79
79
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Las dimensiones 4D y 5D son realmente importantes en la metodología BIM.
En el transcurso de este proyecto fue notable el aporte de la metodología BIM ya que hubiese sido de gran ayuda en todo el proceso constructivo del edificio.
La metodología BIM nos vuelve más conscientes de nuestra labor, al trabajar dentro de un sistema estandarizado y se guía por estrictos protocolos, uno aprende a estar 100% consciente del impacto que cada decisión genera.
4
5
6

## Slide 80
80
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Se recomienda que desde el inicio del proyecto se definan roles, responsabilidades, los lineamientos con los cuales se modelarán, el software que se utilizará.
Evitar completamente los “modelos in situ”.
Al momento de realizar los modelos tridimensionales debe existir una constante comunicación entre todas las disciplinas.
1
2
3

## Slide 81
81
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil
Katherine Flores Correa
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Se recomienda establecer el Nivel de Desarrollo empleado en los elementos.
4

## Slide 82
¡Gracias por su atención!

## Slide 83
“COMPARACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS DE UN EDIFICIO DE 6 PISOS Y 3 SUBSUELOS UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO DISEÑADO EN ESTRUCTURA MIXTA UTILIZANDO UN PRIMER MODELO BASADO EN PLANOS 2D Y OTRO IMPLEMENTANDO METODOLOGÍA BIM”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA CIVIL
TUTORA: ING. PAZMIÑO MONTERO MARTHA ELIZABETH, MGS.
mepazminio@espe.edu.ec
83
AUTOR: FLORES CORREA KATHERINE ELIZABETH
keflores2@espe.edu.ec