## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO CARRERA DE INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA
PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN FINAZAS Y ADUDITORÍA
TEMA: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DEL ECUADOR.
AUTOR: ANDREA PAOLA LARA ROMÁN
DIRECTOR: ING. ÁLVARO CARRILLO
CODIRECTOR: Eco. GALO ACOSTA

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
En el Art. 313 de la Constitución de la República, se establece que la energía eléctrica es un sector estratégico, siendo el estado responsable de la provisión del servicio público de electricidad, se ha realizado una gran inversión en este sector con el objetivo de contar con energía barata.
Contribuyendo al sector productivo e incrementando la competitividad en la comercialización de energía limpia y amigable con el medio ambiente.
Es así que se dio paso a la construcción de las 8 centrales hidroeléctricas.

## Slide 3: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo a la implementación de la matiz productiva, se realizó una inversión de $4.983 millones en el sector eléctrico, para lo cual se esperaba que las ocho centrales entraran en funcionamiento hasta el 2016 según el Senplades.
En el plan de entrega de las ocho hidroeléctricas para el 2016 están: Coca Codo Sinclair, la más importante que producirá 1.500 megavatios (MW); Sopladora, Minas San Francisco, Toachi Pilatón, Delsitanisagua, Mazar Dudas, Manduriacu y Quijos. Estas obras en conjunto generarán 2.801 MW.
De este grupo, hasta la fecha se han entregado Coca Codo, Mandariacu y Sopladora, de aquí parte la necesidad de analizar los procesos de la gestión financiero para determinar las causas de los atrasos en las entregas.

## Slide 4: OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Identificar el tratamiento de los procesos de la gestión financiera en la ejecución de los proyectos hidroeléctricos mediante un estudio empírico que permita determinar el cumplimiento de dichos procesos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar la existencia de una planificación de actividades y sus necesidades de recursos monetarios.
Determinar el cumplimiento de la planificación financiera anual y el avance del presupuesto financiero.
Determinar si existe un proceso de adquisiciones en la ejecución de los proyectos.
Analizar el proceso de desembolsos.
Identificar la entrega de los reportes financieros sobre el avance de ejecución de los proyectos hidroeléctricos.

## Slide 5: VARIABLES DE ESTUDIO
Independientes | Dependientes
Gestión financiera | Planificación financiera Presupuestación Adquisiciones Desembolsos Reportes financieros Auditoría
Tabla 1
Variables de estudio

## Slide 6: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Inicio del proyecto:
Coordinador de la PMO
Realiza la reunión entre cada Director de Proyecto y patrocinador de la firma del Acta de Constitución.
Director del Proyecto
Revisa la información entregada sobre la etapa de diseño del proyecto de acuerdo a lo indicado en la Matriz de Documentos Servidor designado por la Gerencia de la Unidad de Negocio a quien o quienes se les entrega el producto de un proyecto para su utilización y es el responsable de su correcta operación.
Cierre del Proyecto:
Director del Proyecto
Realiza el informe de cierre por medio del documento de acta entrega y recepción.
Planificación del Proyecto:
Director del Proyecto
Define las necesidades de los recursos humanos para el proyecto, estableciendo el cargo funcional y carga horaria requerida.
Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto:
Director del Proyecto
Realiza la ejecución del proyecto apegado a la planificación, en conjunto con los miembros de equipo y aplicando la metodología implementada.

## Slide 7: PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS
COCA CODO SINCLAIR
Se encuentra ubicado en las provincias de Napo y Sucumbíos, cantones El Chaco y Gonzalo Pizarro, inició su construcción en julio de 2010.
Este proyecto aprovecha el potencial de los ríos Quijos y Salado que forman el río Coca, en una zona en la que este río describe una curva en la que se presenta un desnivel de 620 m, con un caudal medio anual de 287 m3/s aprovechables para su generación hidroeléctrica.

## Slide 8
DELSINTANISAGUA
Se encuentra ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora.
Con una de 180 MW de potencia aprovecha el potencial del Río Zamora, con un caudal medio anual de 47,3 m3/s aprovechables para su generación. A la fecha el proyecto presenta un avance del 58.59% (mayo 2016), y durante su ejecución se han cumplido hitos importantes como el desvío del Río Zamora Dic-13, Fin de excavación del túnel de carga Sep-15 y Terminación de la excavación del sistema de presión Enero-16.

## Slide 9
MANDARIACU
Se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha e Imbabura, cantones Quito y Cotacachi, cuenta con 65MW de potencia, aprovecha las aguas del Río Guayllabamba, con un caudal medio anual de 168,9 m3/s aprovechables para generación.
La Central está conformada por una presa a gravedad de hormigón convencional vibrado y rodillado de 61,4 m de alto, considerando desde la base de la cimentación hasta la corona de la presa, dos bocatomas planas de captación ubicadas en el cuerpo de la presa a la margen derecha del río, dos tuberías de presión de 4,50 metros de diámetro y 49,50 m de longitud.

## Slide 10
MAZAR DUDAS
Se encuentra ubicado en la provincia de Cañar, cantón Azogues, cuenta con 21 MW de potencia, aprovecha el potencial Hidroenergético de los Ríos Pindilig y Mazar.
El proyecto se compone de 3 aprovechamientos para la generación hidroeléctrica, los cuales son: Alazán (6.23 MW), San Antonio (7.19 MW) y Dudas (7.40 MW), con caudales medios anuales de: 3.69 m3/s, 4.66 m3/s y 2.90 m3/s respectivamente, aprovechables para su generación.

## Slide 11
MINAS SAN FRANCISCO
Se encuentra ubicado en las provincias de Azuay y El Oro, cantones Pucará, Zaruma y Pasaje, inició su construcción en Diciembre de 2011, aprovecha el potencial del Río Jubones, con un caudal medio anual de 48.26 m3/s aprovechable para generación.
Está conformado por un cierre en el río Jubones con una presa de tipo gravedad en hormigón rodillado, de 54 m de altura para generar un embalse de regulación y control.

## Slide 12
QUIJOS
Se encuentra ubicado en la provincia de Napo, cantón Quijos, cuenta con 50 MW de potencia, aprovecha el potencial Hidroenergético de los Ríos Quijos y Papallacta, con un caudal medio anual de 12.99 m3/s y 16.16 m3/s respectivamente, aprovechables para generación. El proyecto a la fecha presenta un avance de 46.62% (mayo 2016).
Las obras de captación en el Río Quijos consisten en un azud fijo del tipo de derivación lateral y un desarenador de doble cámara a cielo abierto, mientras que las obras de captación del Río Papallacta consisten en un azud con toma lateral, un desarenador de dos cámaras y un pozo de presión.

## Slide 13
HIDROPAUTE-SOPLADORA
Se encuentra ubicado en el límite provincial de Azuay y Morona Santiago, cantones Sevilla de Oro y Santiago de Méndez, cuenta con 487 MW de potencia es el tercer proyecto del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute, capta las aguas turbinadas de la Central Molino
El proyecto está conformado por una conexión directa entre los túneles de descarga de la Central Molino y el sistema de carga del Proyecto Sopladora. La conexión directa consta de un túnel de derivación de flujo que comunica con dos túneles de descarga hacia una cámara de interconexión subterránea que proveerá el volumen necesario para garantizar el ingreso de 150 m3/seg para el funcionamiento del sistema de generación que consta de tres 3 turbinas Francis de 165.24 MW, alojadas en la casa de máquinas subterránea.

## Slide 14
TOACHI PILATÓN
Está ubicada en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, cantones Mejía, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sigchos, con 254.40 MW de potencia aprovecha el potencial de los Ríos Toachi y Pilatón, con un caudal medio anual de 41.30 m3/s y 28.65 m3/s respectivamente, aprovechables para su generación.
El proyecto comprende dos aprovechamientos en cascada: Pilatón-Sarapullo, con la central de generación Sarapullo que se encuentra conformada por un azud vertedero, obras de toma, y un desarenador de cuatro cámaras

## Slide 15: PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS EN OPERACIÓN
PROYECTO | POTENCIA | INICIO OPERACIÓN | INVERSIÓN TOTAL
Mandariacu | 65MW | Ene-15 | 183 M
Sopladora | 487 MW | Agosto-25 | 755 M
Tabla 3
Proyectos en Operación
Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2015)
PROYECTO | POTENCIA | AVANCE 2014 | AVANCE 2015 | INV. AL 2014 EN USD | INV. AL 2015 EN USD | INV. TOTAL EN USD
Coca Codo Sinclair | 1,500 MW | 80,53% | 95,01% | 6.85 M | 21.19 M | 2.245 M
Minas San Francisco | 275 MW | 51% | 73,50% | 0.47 M | 2.09 M | 556 M
Toachi Pilatón | 254,4 MW | 61,49% | 83,20% | 1.13 M | 2.83 M | 508 M
Delsitanisagua | 180 MW | 38,14% | 54,77% | 0.76 M | 2.13 M | 266 M
Quijos | 50 MW | 43,32% | 46,42% | 1.20 M | 1.31 M | 138 M
Mazar Dudas | 21 MW | 76,83% | 86,02% | 0.29 M | 0.29 M | 51.2 M
Tabla 4
Proyectos en Construcción

## Slide 16: ANÁLISIS FINANCIERO COCA CODO SINCLAIR 2014
UTILIZACIÓN DE RECURSOS
Tabla 6
Análisis de efectividad de Flujo de Caja
Líneas de Inversión y Gastos Pre-operativos | Presupuesto Enero-Diciembre 2014 |  | Indicador de Efectividad | 
 | Programado | Ejecutado | Variación | %
Proyecto Hidroeléctrico | 542.121.631,00 | 470.298.183,30 | (71.823.448) | 87%
Obras y Servicios Complementarios | 53.060.822,60 | 50.928.803,61 | (2.132.019) | 96%
Gastos Pre-operativos | 10.882.163,85 | 8.341.677,11 | (2.540.487) | 77%
TOTAL | 606.064.617,50 | 529.568.664,00 | (76.495.953) | 87%
Fuente: (Informe Coca Codo Sinclair, 2014)

## Slide 17: DESEMBOLSOS AUTORIZADOS
FUENTES | RECURSOS ASIGNADOS POR PARTE DEL MEER | OTROS INGRESOS
FUENTE EXIMBANK | $ 314.028.734,90 | -
FUENTE NACIONAL | $ 279.019.846,96 | $ 399.815,85
TOTAL | $ 593.048.581,86 | $ 399.815,85
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS | $ 593.448.397,71 | 
Tabla 7
Desembolsos Ejecutados
Fuente: (Informe Coca Codo Sinclair, 2014)
El monto recibido por parte del MEER fue de US$ 593.048.581,86 correspondientes a US$ 279.019.846,96 de fuente fiscal y US$ 314.028.734,90 a Fuente del EXIMBANK, la diferencia de US$ 399.815,85 corresponde a los ingresos extraordinarios que han sido recaudados por concepto de multas a proveedores, devoluciones de seguros, rendimientos financiero, entre otros. Del total de los recursos solicitados al MEER, se utilizó el 99%.

## Slide 18
Tabla 9
Análisis de la efectividad en el Cumplimiento Presupuestario
Líneas de Inversión y Gastos Pre-operativos | Presupuesto Anual de Caja 2014 US$ | Presupuesto Enero-Diciembre 2014 |  | % Ejecución Anual
 |  | Programado | Ejecutado | 
Proyecto Hidroeléctrico | $ 603.831.069,08 | $ 603.831.069,08 | $ 590.559.216,36 | 97,80%
Obras y Servicios Complementarios | $ 53.072.230,60 | $ 53.072.230,60 | $ 48.919.976,13 | 92,18%
Gastos Pre-operativos | $ 10.870.755,85 | $ 10.870.755,85 | $ 8.778.490,50 | 80,75%
TOTAL | $ 667.774.055,53 | $ 667.774.055,53 | $ 648.257.682,99 | 90,24%
Fuente: (Informe Coca Codo Sinclair, 2014)
Proyecto Hidroeléctrico: Este grupo corresponde exclusivamente a la ejecución del contrato con un 97,80% de cumplimiento.

## Slide 19
Obras y Servicios Complementarios: En este grupo se definen aquellos servicios de ingeniería adicionales y la fiscalización del contrato que han sido ejecutados en un 92,18%.
Gastos Operativos: En este rubro se agrupan los gastos de administración, asesorías y consultorías para los cuales se tienen una ejecución del 80,75%.

## Slide 20
Tabla 12
Análisis de Ejecución Presupuestaria de Inversiones y Gastos Pre-Operativos
INVERSIONES |  |  |  |  |  | 
DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2014 |  | EJECUTADO A DICIEMBRE |  | % EJECUTADO | 
Proyecto Hidroeléctrico | 603.831.069,08 |  | 590.559.216 |  | 97,80% | 
Construcciones | 1.142.456,34 |  | 682.920,83 |  | 59,78% | 
Ingeniería CCS | 36.746.485,09 |  | 36.490.253,15 |  | 99,30% | 
Gestión Ambiental | 7.841.325,75 |  | 6.523.499,29 |  | 83,19% | 
Terrenos, indemnizaciones | 599.261,79 |  | 118.987,67 |  | 19,86% | 
Instalaciones Generadores | 1.356.627,97 |  | 1.164.699,42 |  | 85,85% | 
Supervisión | 5.386.073,65 |  | 3.939.616,70 |  | 73,14% | 
TOTAL INVERSIÓN | 656.903.299,67 |  | 639.479.193,42 |  | 97,35% | 
GASTOS PRE-OPERATIVOS |  |  |  |  |  | 
DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2014 |  | EJECUTADO A DICIEMBRE |  | % EJECUTADO | 
Administración | 8.110.621,11 |  | 6.613.739,51 |  | 81,54% | 
Asesorías especiales | 1.074.982,74 |  | 723.914,70 |  | 67,34% | 
Comunicación | 1.685.152,00 |  | 1.440.836,29 |  | 85,50% | 
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS | 10.870.755,85 |  | 8.778.490,50 |  | 80,75% | 
TOTAL PROYECTO | 667.774.055,52 |  | 648.257.683,92 |  | 97,08% | 
Fuente: (Informe Coca Codo Sinclair, 2014)

## Slide 21: PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2015
INVERSIONES |  |  |  |  |  | 
DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2014 |  | EJECUTADO A DICIEMBRE |  | % EJECUTADO | 
Proyecto Hidroeléctrico | 603.831.069,08 |  | 590.559.216 |  | 97,80% | 
Construcciones | 1.142.456,34 |  | 682.920,83 |  | 59,78% | 
Ingeniería CCS | 36.746.485,09 |  | 36.490.253,15 |  | 99,30% | 
Gestión Ambiental | 7.841.325,75 |  | 6.523.499,29 |  | 83,19% | 
Terrenos, indemnizaciones | 599.261,79 |  | 118.987,67 |  | 19,86% | 
Instalaciones Generadores | 1.356.627,97 |  | 1.164.699,42 |  | 85,85% | 
Supervisión | 5.386.073,65 |  | 3.939.616,70 |  | 73,14% | 
TOTAL INVERSIÓN | 656.903.299,67 |  | 639.479.193,42 |  | 97,35% | 
GASTOS PRE-OPERATIVOS |  |  |  |  |  | 
DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2014 |  | EJECUTADO A DICIEMBRE |  | % EJECUTADO | 
Administración | 8.110.621,11 |  | 6.613.739,51 |  | 81,54% | 
Asesorías especiales | 1.074.982,74 |  | 723.914,70 |  | 67,34% | 
Comunicación | 1.685.152,00 |  | 1.440.836,29 |  | 85,50% | 
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS | 10.870.755,85 |  | 8.778.490,50 |  | 80,75% | 
TOTAL PROYECTO | 667.774.055,52 |  | 648.257.683,92 |  | 97,08% | 
Tabla 12
Análisis de Ejecución Presupuestaria de Inversiones y Gastos Pre-Operativos
Fuente: (Informe Coca Codo Sinclair, 2014)

## Slide 22
Para este año se había presupuestado un monto de $472.87, pero luego este monto fue codificado a $420.16, sin embargo el monto total devengado fue de $392.49, teniendo así una ejecución presupuestaria total del 97,08% para este año.

## Slide 23: HIDROPAUTE SOPLADORA 2014
Avance Valorado | Planificado | Ejecutado
Enero | 43,87% | 43,30%
Febrero | 45,30% | 44,32%
Marzo | 48,71% | 45,36%
Abril | 52,49% | 46,04%
Mayo | 55,00% | 47,14%
Junio | 59,89% | 47,53%
Julio | 64,72% | 49,97%
Agosto | 69,42% | 52,95%
Septiembre | 72,13% | 54,46%
Octubre | 74,10% | 55,80%
Noviembre | 77,03% | 60,90%
Diciembre | 78,21% | 63,39%
Tabla 15
Avance financiero mensual
Fuente: Informe anual CELEC 2014.
El costo total de este proyecto incluye los siguientes componentes:
Construcción de obras civiles
Equipamiento electromecánico
Indemnizaciones
Compensación social
Mitigación ambiental
Construcción de obras complementarias
Gestión administrativa

## Slide 24
Tabla 16
Avance físico de la central detallado por secciones
AVANCE FÍSICO POR SECCIONES | Programado (%) | Ejecutado (%)
SECCION 1. Instrumentación para obras civiles | 0,64% | 0,57%
SECCION 2. Túnel de Desvío | 4,46% | 4,42%
SECCION 3. Túnel de interconexión directa y cámara de interconexión | 1,88% | 1,87%
SECCION 4. Túnel superior de carga | 12,51% | 12,47%
SECCION 5. Chimenea de equilibrio superior | 0,79% | 0,79%
SECCION 6. Casa de máquinas subterránea y obras anexas | 6,92% | 6,82%
SECCION 7. Túnel de descarga | 9,56% | 9,56%
SECCION 8. Patio de maniobras y edificio de control | 1,06% | 1,06%
SECCION 9. Caminos de acceso a patio de maniobras y mantenimiento | 3,02% | 3,08%
SECCION 10. Vía quebrada Guayaquil - Méndez | 13,65% | 13,65%
SECCION 11. Rubros generales | 0,02% | 0,00%
SECCION 12. Equipos electromecánicos | 23,70% | 23,54%
Fuente: (CELEC, 2015)

## Slide 25
PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2015 |  |  | 
 | INICIAL | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Proyecto Hidroeléctrico Sopladora | 228,04 | 247,43 | 225,31 | 91%
Fuente: (CELEC, 2015)
Tabla 36
Detalle del presupuesto de la central Sopladora
Este presupuesto fue codificado con un incremento de $19.43 millones, teniendo un presupuesto total de $247,43 del cual se ejecutó el 91% durante el año 2015.

## Slide 26: Activo Corriente
NOMBRE INST. FINANCIERA | AÑOS |  | VARIACIÓN | %
 | 2013 | 2014 |  | 
Banco Central del Ecuador | 142.081 | 1.557.254 | 1.415.173 | 91%
Banco de Fomento | 2.312 | -2312 | 0 | 0%
Fideicomiso FUTURFID Garantía | 3.240.346 | 1.892.536 | -1.347.810 | -71%
Fideicomiso CFN | 1.910 | 1.752 | -158 | -9%
TOTAL | $ 3.388.662,00 | $ 3.451.244,00 | $ 67.205,00 | 
Tabla 18
Análisis de Activo Corriente
Fuente: (Informe Anual CELEC EP, 2014)
Según los datos presentados en la tabla, lo más relevante se evidencia en el incremento del 91% de la cuenta del Banco Central del Ecuador para el año 2014 pasando de $142.081 a $1.415.173.

## Slide 27: PASIVOS
RUBRO | AÑO |  | VARIACIÓN | %
 | 2013 | 2014 |  | 
Pasivo Corriente | 33.270.116 | 58.829.073 | 25.558.957 | 77%
Pasivo L/P Crédito Proyecto Mazar | 165.295.001 | 165.295.001 | 0 | 0%
Pasivo L/P Crédito Proyecto Sopladora Eximbank | 234.185.416 | 0 | -234.185.416 | -100%
Provisiones cálculos actuariales | 379.159 | 1.464.176 | 1.085.017 | 286%
TOTAL | $ 433.131.705 | $ 225.590.264 | -$ 207.541.442 | 
Tabla 20
Análisis de Pasivos
Fuente: (Informe Anual CELEC EP, 2014)
Dentro del rubro de Pasivos Corrientes se encuentran los valores pendientes de pago a los proveedores contratistas por concepto de bienes y servicios prestados para la ejecución de los proyectos.
En los rubros de Pasivo no corriente se encuentran los créditos obtenidos para el financiamiento de los proyectos Sopladora y Mazar.

## Slide 28: Inversiones en los Proyectos
PROYECTO | AÑOS |  | VARIACION | %
 | 2013 | 2014 |  | 
Proyecto Sopladora | 390.030.002 | 584.446.051 | 194.416.049 | 50%
Proyecto Cardenillo | 20.332.317 | 20.619.804 | 287.487 | 1%
Proyecto Zamora | 21.352.069 | 35.051.739 | 13.699.670 | 64%
TOTAL | 431.714.388,00 | 640.117.594,18 | 208.403.206,18 | 
Tabla 21
Análisis de Inversión en Proyectos
Fuente: (Informe Anual CELEC EP, 2014)
En esta tabla se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria de los proyectos a cargo de la Unidad de Negocio Hidropaute, en la cual se especifica la continuación de la construcción, equipamiento y la fiscalización del proyecto Sopladora, para el proyecto Zamora se continúan con los estudios de Factibilidad y Diseños definitivos y para el final de este periodo se cancelan los valores pendientes de los estudios realizados para el proyecto Cardenillo

## Slide 29: GASTOS
CONCEPTO | PRESUPUESTO CODIFICADO | EJECUCION | % EJECUCION
Arrendamiento | 5.600 | 5.509 | 98%
Gastos de gestión | 182.526 | 77.592 | 43%
Gastos financieros | 49.969 | 46.707 | 93%
Herramientas materiales /útiles | 39.013 | 26.316 | 67%
Honorarios/consultorías | 183.820 | 156.851 | 85%
Impuestos/contribuciones | 1.069.673 | 1.066.793 | 100%
Insumos para la generación | 70.185 | 54.346 | 77%
Mano de obra | 4.126.676 | 4.110.054 | 100%
Mantenimiento | 226.796 | 182.377 | 80%
Otros relacionados a mano de obra | 17.600 | 3.525 | 20%
Publicidad | 6.134 | 5.908 | 96%
Seguros | 6.207 | 6.053 | 98%
Servicios básicos | 165.829 | 160.867 | 97%
Servicios complementarios | 184.629 | 168.986 | 92%
TOTAL GASTOS | 6.334.657 | 6.071.884 | 96%
TOTAL COSTOS Y GASTOS | 38.715.055 | 35.771.513 | 92%
Tabla 30
Análisis de Gastos del 2014
Fuente: Informe anual CELEC EP

## Slide 30
El cumplimiento en la ejecución del presupuesto para la cuenta de gastos alcanza el 96%, mientras que el cumplimiento total entre la cuenta de costos y gastos es del 92%, encontrándose en un nivel de cumplimiento aceptable.
En esta cédula se puede observar detalladamente los presupuestos asignados para cada una de las centrales que pertenecen a la Unidad de Negocio, teniendo para la central Sopladora un presupuesto de $200.699.319, el cual debió ser reformado debido al incremento en los rubros asignados a obra civil, fiscalización, ambiental e indirectos.

## Slide 31: INVERSIONES
PROYECTO | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | INCREMENTO / DISMINUCION | PRESUPUESTO REFORMADO DE LA U. N. HIDROPAUTE
MAZAR | OBRA ELECTROMECANICA | 3.406.544 |  | 3.406.544
TOTAL MAZAR |  | 3.406.544 | - | 3.406.544
SOPLADORA | OBRA CIVIL | 18.819.055 | 28.439.201 | 47.258.256
 | OBRA CIVIL | 84.469.720 | (15.752.058) | 68.717.662
 | OBRA ELECTROMECANICA | 64.883.850 | (10.631.479) | 54.252.371
 | FISCALIZACION | 3.215.139 | 6.820.985 | 10.036.124
 | INDIRECTOS | 44.800 | 155.000 | 199.800
 | AMBIENTAL | 241.547 | 369.566 | 611.113
 | SOCIAL TERRITORIAL | 8.099.661 | 11.298.104 | 19.397.765
 | INDEMNIZACIONES | 226.228 |  | 226.228
TOTAL SOPLADORA |  | 180.000.000 | 20.699.319 | 200.699.319
ZAMORA | ESTUDIOS | 6.910.144 | 12.032.134 | 18.942.278
 | INDIRECTOS | 144.480 | 34.800 | 179.280
 | TERRENOS | 300.000 | 400.000 | 700.000
 | AMBIENTAL | 358.400 | 178.000 | 536.400
TOTAL ZAMORA |  | 7.713.024 | 12.644.934 | 20.357.958
CARDENILLO | INDIRECTOS | - | 119.130 | 119.130
 | ESTUDIOS | - | 126.357 | 126.357
 | SOCIAL TERRITORIAL | - | 42.000 | 42.000
TOTAL CARDENILLO |  | - | 287.487 | 287.487
TOTAL PAI |  | 191.119.569 | 33.631.739 | 224.751.308
Tabla 32
Cédula de Inversiones de Gestión Operativa

## Slide 32
Es así que la variación del presupuesto corresponde a un incremento del 11,49%.
Tabla 33
Análisis de ejecución presupuestaria de Proyectos
Fuente: Informe anual CELEC EP
Según los datos que presenta la tabla la reforma que se hizo en el presupuesto del Proyecto Sopladora se utilizó para cubrir planillas del contrato de construcción y equipamiento de la central, gerenciamiento y fiscalización del proyecto, los contratos relacionados con las vías y su fiscalización.

## Slide 33: CÉDULA PRESUPUESTARIA 2015
CÉDULA PRESUPUESTARIA 2015 |  |  |  | 
CÉDULA PRESUPUESTARIA 2015 | MOLINO | MAZAR | ADMINISTRACIÓN | TOTAL
Cédula AOM | $ 31.763.661,14 | $ 11.038.399,94 | $ 1.533.769,04 | $ 44.335.830,12
 | CALIDAD DE SERVICIO | GESTIÓN AMBIENTAL | DESARROLLO TERRITORIAL | TOTAL
Cédula IGOS | $ 27.124.835,00 | $ 1.085.020,00 | $ 1.750.752,00 | $ 29.960.607,00
 | FISCALES | EXIMBANK |  | TOTAL
Cédula PAI Sopladora | $ 61.833.595,00 | $ 166.206.468,00 |  | $ 228.040.063,00
Cédula PAI Cardenillo | $ 20.000.000,00 |  |  | $ 20.000.000,00
Cédula PAI Zamora | $ 15.510.079,00 |  |  | $ 15.510.079,00
 | FIDEICOMISO | RECURSOS CORPORACIÓN |  | TOTAL
Cédula Mazar | $ 1.905.229,00 | $ 744.383,00 |  | $ 2.649.612,00
Tabla 34
Cédula Presupuestaria Año 2015
Fuente: (CELEC, 2015)

## Slide 34: MANEJO PRESUPUESTARIO
PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2014 |  |  |  | 
 | INICIAL | CODIFICADO |  | DEVENGADO | % Efectividad de Proceso
Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair | 472,87 |  | 420,16 | 392,49 | 93,41%
Proyecto Hidroeléctrico Sopladora | 228,04 |  | 158,95 | 150,51 | 94,69%
Tabla 35
Análisis comparativo del Presupuesto asignado a cada proyecto en el año 2014
Fuente: (CELEC, 2014)
Según los datos presentados en la tabla anterior se puede determinar que el nivel de cumplimiento, para ambos proyectos, en el proceso de ejecución presupuestaria es satisfactorio

## Slide 35
PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2015 |  |  | 
 | INICIAL | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Proyecto Hidroeléctrico Sopladora | 228,04 | 247,43 | 225,31 | 91%
Tabla 36
Detalle del presupuesto de la central Sopladora
Fuente: (CELEC, 2015)
Este presupuesto fue codificado con un incremento de $19.43 millones, teniendo un presupuesto total de $247,43 del cual se ejecutó el 91% durante el año 2015.

## Slide 36
PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2015 |  |  | 
 | INICIAL | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair | 400 | 534,66 | 534,6 | 100%
Proyecto Hidroeléctrico Sopladora | 228,04 | 247,43 | 225,31 | 91%
Tabla 37
Análisis comparativo del Presupuesto asignado a cada proyecto en el año 2015
Fuente: (CELEC, 2015)
Tabla 38
Determinación de la variación presupuestaria
PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2014 | 2015 | VARIACIÓN
Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair | 392,49 | 534,6 | 142,11
Proyecto Hidroeléctrico Sopladora | 150,51 | 225,31 | 74,8
Fuente: (CELEC, 2015)

## Slide 37: ANÁLISIS DE VARIABLES
CONTABILIDAD
Actividades Principales:
Estructuración de Plan de Cuentas
Jornalización
Mayorización
Cierre contable
Declaración tributaria
ADQUISICIONES
Para este proceso se cuenta con el departamento de Abastecimientos, el cual tiene como propósito gestionar los procesos de contratación mediante el portal de compras públicas a fin de contar con los bienes, servicios, obras y consultorías que permita el normal desenvolvimiento de las actividades de la Unidad de Negocio.

## Slide 38: PROCESO DE ADQUISICIONES
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS
ENTRADAS
SALIDAS
Necesidades de adquisisción
Bienes
Servicios
Otros
Consultorías
ACTIVIDADES :
Coordinar con los responsables de adquisiciones cada una de las filiales y unidades de negocio la elaboración y aplicación de las políticas y directrices del área y evaluar su cumplimiento.
Consolidar el Plan Anual de Compras-PAC y realizar su seguimiento y evaluación.
Coordinar y participar en las contrataciones cuyos montos y atribuciones competen a la Gerencia y Directorio.

## Slide 39
DESEMBOLSOS
se ha determinado que cada uno de los desembolsos que se ejecutan por medio de tesorería, son previamente justificados con respaldos físicos, que a su vez son validados y autorizados por el encargado del departamento al cual pertenezca.
En caso de ser desembolsos solicitados por obra civil, se debe presenta las respectivas planillas en las que se detallan los rubros solicitados. Según el análisis realizado es este estudio las planillas son elaboradas mensualmente.
REPORTES FINANCIEROS
Los reportes financieros se los realizan cada mes junto con el reporte de avance de obra.

## Slide 40: CONCLUSIONES
Como resultado del estudio realizado a los procesos financieros de las Hidroeléctricas Coca Codo Sinclair e Hidropaute-Sopladora se puede concluir lo siguiente:
El nivel de efectividad del proceso de Planificación financiera es alto, ya que cumple con los requerimientos técnicos que se deben aplicar para la ejecución de un proyecto, tomando como referencia cada fase de ejecución de las centrales, mediante las cuales se ha determinado las necesidades y de acuerdo a eso estructurar el plan financiero.
En el manejo presupuestario, luego de haber realizado una comparación anual y determinado variaciones entre los presupuestos programados y los presupuestos ejecutados, presenta los siguientes resultados:

## Slide 41
COCA CODO SINCLAIR
  Al aplicar el indicador de efectividad al flujo de caja se obtuvo el 87% de cumplimiento, lo que refleja un nivel aceptable en la ejecución presupuestaria.
  Al aplicar el indicador de cumplimiento al presupuesto general asignado para el año 2014, se obtuvo el 90,24% de ejecución, teniendo en cuenta que éste tuvo que ser modificado.
  Al aplicar el indicador para medir el cumplimiento en la gestión operativa se obtuvo el 97,08%, lo que representa un nivel aceptable durante el 2014.
  Al aplicar el indicador de cumplimiento a la gestión operativa del año 2015 se obtuvo el 87,46% , el cual respecto al año anterior presenta un nivel bajo de ineficacia en el desarrollo del proceso operativo.

## Slide 42
De acuerdo a estos resultados se puede concluir que existe falta de fiscalización al uso de los recursos asignados en los presupuestos de cada año, teniendo como evidencia las constantes modificaciones a dichos presupuestos.
HIDROPAUTE-SOPLADORA
En la Central Sopladora se ha determinado que al aplicar el indicador de cumplimiento presupuestario se obtuvo el 89% y el 93% para los años 2014 y 2015 respectivamente, teniendo un nivel de cumplimiento alto en el proceso de presupuestación.

## Slide 43
En el proceso de adquisiciones se determinó el 96% de cumplimiento, lo cual revela una estructura eficiente del proceso.
En el proceso de desembolsos se obtuvo el 87% de cumplimiento, determinando la falta de seguimiento y control en las planillas de avance de obra las cuales deben estar previamente aprobadas.
En el proceso de control de realización de reportes financieros se obtuvo el 91% de cumplimiento ya que se realizan cada mes junto con la planilla de avance de obras, determinando un nivel bajo de incumplimiento debido al atraso en la actualización de las planillas.
En el proceso de auditoría se obtuvo el 84% de cumplimiento, esto se debió a las auditorías que se realizaron fueron de planificación institucional, administración de talento humano, ejecución de contratos de consultorías y fiscalización.

## Slide 44: RECOMENDACIONES
Para realizar una inversión de gran magnitud como la que se ha realizado en el sector eléctrico se deben tomar en cuenta muchos factores, entre ellos las opciones de financiamiento, capacidad de pago, y que el retorno de la inversión no sobrepase el tiempo establecido, evitando un desequilibrio en la economía del país teniendo que cubrir obligaciones presentes con flujos futuros que aún no han sido efectivizados.